## 09-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No registrado | Adquisición de Dataset DAISEE y descompresión. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Creacion de servidor Flask y búsqueda de camaras para realizar pruebas de funcionamiento. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Creación de cliente y sus respectivas pages con NextJS y TypeScript. | No registrado

## 10-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Adquisición de Dataset DAISEE y descompresión. | Organización de carpetas del Dataset Dentro del proyecto. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Creacion de servidor Flask y búsqueda de camaras para realizar pruebas de funcionamiento. | Definición de colores para estados de engagement y detección de personas en imagenes de las camaras. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Creación de cliente y sus respectivas pages con NextJS y TypeScript. | Definir,crear e implementar componentes iniciales para su posterior uso. | No registrado

## 11-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Organización de carpetas del Dataset Dentro del proyecto. | Procesamiento de Frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Definición de colores para estados de engagement y detección de personas en imagenes de las camaras. | Arreglar el sistema de métricas de yolo. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se definieron,crearon e implementaron componentes iniciales para su posterior uso. | Crear la funcionalidad para iniciar y detener la grabación mediante context API. | No registrado

## 12-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Procesamiento de Frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | Procesamiento de Frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | Corrección de Rutas en el script
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se arreglo el sistema de métricas de yolo, ahora cuenta correctamente la cantidad de personas detectadas con un estado de engagement (véase si en la pantalla hay 2 frustrados y 3 aburridos, en las métricas aparece efectivamente 2 frustrados y 3 aburridos). | Intentar implementar el sistema al frontend. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se creo la funcionalidad para iniciar y detener la grabación mediante context API junto con el temporizador y se bloqueo el botón de Navbar para las demas paginas, ahora solo funciona dentro de la page 'video'. | Mejorar el componente de las métricas y con ellos el apartado de ajustes para la IA dentro de la interfaz. | No registrado

## 13-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Procesamiento de Frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | Procesamiento de Frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | Corrección en los nombres de cada frame.
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se logró implementar el sistema al frontend. | No registrado | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se Mejoro el componente de las métricas y con ellos el apartado de ajustes para la IA dentro de la interfaz. | No registrado | Trabajo del dia retrasado por motivos personales del hogar.

## 23-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se procesaron frames por cada Video en el dataset con FFMPEG. | Creación de muestras controladas de datos, CVs con metadata y Sub carpetas asociadas con imágenes seleccionadas mediante script. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Implementación de camara para testear el modelo. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Arreglar bugs relacionados con problemas del botón de inicio de la captura de video. | No registrado

## 24-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Creación de muestras controladas de datos, CVs con metadata y Sub carpetas asociadas con imágenes seleccionadas mediante script. | Setup del Proyecto por medio de unidad Drive y Archivo Collaboratory en Google Drive con compresión del Dataset y lectura de cada csv a data frame. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se trabajo en la implementacion de las camaras. | No registrado | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se arreglaron algunos bug , como problemas del botón de inicio de la captura de video. | No registrado | No registrado

## 25-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Setup del Proyecto por medio de unidad Drive y Archivo Collaboratory en Google Drive con compresión del Dataset y lectura de cada csv a data frame. | Entrenamiento de modelo Secuencial simple con los dataframe y imágenes asociadas. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Adaptar el sistema para poder hacer uso de CUDA. | No se terminó debido a problemas de compatibilidad de hardware.
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Se hicieron test de video utilizando el componente de frontend . | Retraso por ajustes dentro de backend por incompatibilidad de resize.

## 26-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Entrenamiento de modelo Secuencial simple con los dataframe y imágenes asociadas. | Implementacion de carga más eficiente en los batches para reducir el uso de las imágenes en memoria. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No se logró adaptar el sistema para poder hacer uso de CUDA. | Arreglar problema de fuga de memoria. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se completo la visualización de las métricas de cantidad de alumnos asociados a los distintos estados de engagement. | Se creó el assigment de los alumnos para visualizar sus niveles de engagement (solo visual no funcional) y se creo un mensaje de error para indicar que no se logro la conexión con la camara. | No registrado

## 27-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Implementacion de carga más eficiente en los batches para reducir el uso de las imágenes en memoria. | Entrenamiento de Modelo con principio de Transfer Learning mediante el uso de una Resnet 50. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se logró solucionar la fuga de memoria. | Realizar la creación de la API de metricas, arreglar algunos bugs y documentar el codigo. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se creó el assigment de los alumnos para visualizar sus niveles de engagement (solo visual no funcional) y se creo un mensaje de error para indicar que no se logro la conexión con la camara. | No Registrado | No registrado

## 30-09-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Entrenamiento de Modelo con principio de Transfer Learning mediante el uso de una Resnet 50. | Implementación de Salvado de modelo .keras y CSV con registro del entrenamiento para métricas y ploteado. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Actualización de ramas del github para alinear trabajos en conjunto con las actualizaciones. | Asistir a Vicente para realizar las conexiones del backend al frontend. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Realizar conexiones de métricas del backend al frontend utilizando Context API mejorando la eficiencia de código, permitiendo utilizar un fetch para la consulta hacia el backend y hacer la visualización en dos o más componentes a la vez. | No registrado

## 01-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Implementación de Salvado de modelo .keras y CSV con registro del entrenamiento para métricas y ploteado. | Entrenamiento de Modelo Transfer Learning Simple Definitivo. | Configuraciones y uso inteligente de obras públicas de GPU T4 para el entrenamiento del modelo, tiempo estimado 1 día y medio.
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Revisada la documentación de cv2 VideoCapture para ajustar los colores de la interfaz referentes a los estados de engagement. | Diseñar el modelo de la BDD. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Realizar conexiones de métricas del backend al frontend utilizando Context API mejorando la eficiencia de código, permitiendo utilizar un fetch para la consulta hacia el backend y hacer la visualización en dos o más componentes a la vez. | Diseñar el modelo de la BDD. | No registrado

## 02-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se realizó el entrenamiento de Modelo Transfer Learning Simple Definitivo | Compartir modelo con métricas por medio de Drive con el equipo | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se diseñó el modelo de BDD. | Modelado de la base de datos | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se diseñó el modelo de BDD. | Arreglo en errores de notificación al momento de empezar a grabación. Se corrigió un error para el LogOut | No registrado