## 02-09-24
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No hay registro | Estructurar el contenido del repositorio de Github. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No hay registro | Crear el repositorio de Github. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | Crear el repositorio de Github. | No hay registro

## 03-09-24
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se definio la estructura y modo de trabajo para el repositorio. | Preparacion del entorno de desarrollo (Visual Studio Code y extensiones) | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se creo con éxito el repositorio de Github. | Preparacion del entorno de desarrollo (Visual Studio Code y extensiones) | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se creo con éxito el repositorio de Github. | Preparacion del entorno de desarrollo (Visual Studio Code y extensiones) | No hay registro

## 04-09-24
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se completo la preparación del entorno de desarrollo, instalando Visual Studio Code junto a las extensiones necesarias. | No hay registro | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se completo la preparación del entorno de desarrollo, instalando Visual Studio Code junto a las extensiones necesarias. | Creacion del proyecto base de Express, NextJS y Flask. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se completo la preparación del entorno de desarrollo, instalando Visual Studio Code junto a las extensiones necesarias. | No hay registro | No hay registro

## 05-09-24
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No hay registro | Se realizara la verificacion del entorno de desarrollo por parte del equipo. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se creo el proyecto base. | Se realizara la verificacion del entorno de desarrollo por parte del equipo. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | Se realizara la verificacion del entorno de desarrollo por parte del equipo. | No hay registro