## Hoja1
Retrospective
Proyecto: EnganchAI
Sprint: 1
¿Que resulto bien? | ¿Qué salió mal? | ¿Qué se puede mejorar?
Modelo de Engagement de prueba | Entrenamiento más extenso del modelo | La coordinación de equipo
Integración de funcionalidades del BackEnd con el FrontEnd | La implementación inicial de Scrum
Eleccion correcta de las tecnologías a ocupar | Recursos Limitados
Acciones de Mejora |  | Encargado
Mejora en la coordinación |  | Claudio Valdivia
Reflexión
Jordan: Durante el desarrollo de este sprint pude organizarme para trabajar bien y así cumplir con lo requerido. No tuve complicaciones para cumplir con mis tareas, y en caso de no poder trabajar en algun dia, logre organizarse para no retrasarme con los objetivos
Claudio: Personalmente pensando en mi labor de Scrum master a lo largo de este primer sprint me resultó algo complejo debido a mi nula experiencia utilizando este marco de trabajo. Me costó trabajo llevar un ritmo de trabajo constante y organizar parte del trabajo. Ya a medida que avanzaba el trabajo pude ponerme al dia de mejor manera.
Jose Pablo: Durante este sprint, logramos cumplir con el objetivo principal: desarrollar un producto que satisface nuestras expectativas iniciales. Uno de los factores que contribuyeron a este éxito fue la elección de herramientas con las que ya teníamos experiencia previa. Esto nos permitió avanzar de manera más eficiente y concentrarnos en los aspectos más complejos del desarrollo, sin perder tiempo en aprender nuevas tecnologías desde cero. Sin embargo, también enfrentamos desafíos importantes, particularmente en el trabajo con datasets que no tienen mucho precedente en cuanto a cómo abordarlos o procesarlos. Esto nos obligó a investigar y a ser más creativos en la búsqueda de soluciones. En resumen, hemos logrado salir con un producto que cumple con el propósito establecido para este sprint, aunque aún queda trabajo por hacer. Nos sentimos confiados en que, con los avances actuales y las decisiones tomadas, podremos seguir mejorando el producto en los siguientes ciclos de desarrollo.
Vicente: Dentro de todo, el primer sprint estuvo bastante bien, con algunas complicaciones las cuales se pudieron resolver de buena manera. Se cumplio con lo planificado y más.