## 11-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No hay registro | Investigacion y trabajo en el modelo. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No hay registro | Continuar trabajando en el modelado de la base de datos y comenzar los preparativos en el codigo para integrar Oracle. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | Investigar sobre la implementacion del sistema de reportes. | No hay registro

## 14-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No hay registro | Implementacion de YOLOv11 para el modelo con mejor funcionamiento. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No hay registro | Se modelara la base de datos. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | Avance de generacion de informes. | No hay registro

## 15-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se testeo implementacion de YOLOv11 | Se seguira con las pruebas del modelo | Hay problemas con la deteccion del engagement. El modelo no logra identificarlo de manera feaciente.
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se modelo la base de datos. | Se realizaran cambios en el modelo de la base de datos | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se trabajo en la generacion de informes. | Continuar con la generacion de informes. | No hay registro

## 16-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se realizaron pruebas al modelo. | Investigar solucion para el problema de deteccion de engagement | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se realizaron cambios en el modelo de la base de datos. | Se crearan las tablas de la base datos y se realizaron las conexiones al backend. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se trabajo en la generacion de informes. | Avance del resumen de sesion para el informe. | No hay registro

## 17-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se continuo con la investigacion para la solucion. | Continuar la Investigacion para la solucion del problema de deteccion de engagement. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se crearon las tablas de la base datos y se realizaron las conexiones al backend. | Se creara formato de metricas para almacenarse en la base de datos. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se realizo un avance del resumen de sesion para el informe. | No hay registro | No hay registro

## 18-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se continuo con la investigacion para la solucion. | Continuar la Investigacion para la solucion del problema de deteccion de engagement. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Creado formato de metricas para almacenarse en la base de datos, a su vez creadas las conexiones para recoger los datos del usuario, las configuraciones, actualizar la sensibilidad en la bdd y almacenar y recuperar las metricas de la sesion. | Revisar problemas de conexión con la BD. | Problemas en los endspoints del servidor de express,
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | No hay registro | No hay registro

## 21-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se continuo con la investigacion para la solucion. | Investigar solucion para el problema de deteccion de engagement. | No hay registro
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se revisaron problemas de conexión con la BD. | Se realizaran cambios a la tabla de metricas de la BD. | No hay registro
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No hay registro | Se implementaran las validaciones con la BD. | No se pudo completar debido a un error: Error en la consulta: Error: NJS-511: connection to listener at host 192.29.140.158 port 1522 was refused. (CONNECTION_ID=vOdahIC9ybot785cOguEMw==)

## 22-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se continuo con la investigacion para la solucion. | Investigar solucion para el problema de deteccion de engagement. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se agrego fecha a la tabla de metricas de la BD. | Se arreglaron problemas en los endspoints del servidor de express, especificamente en como devolvia las respuestas, ademas se documento informacion de la logica del servidor para que el frontend pudiera trabajar. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Implemetacion de las validaciones con la BD. | No registrado | No registrado