## Hoja1
Retrospective
Proyecto: EnganchAI
Sprint: 2
¿Que resulto bien? | ¿Qué salió mal? | ¿Qué se puede mejorar?
Implementacion con oracle | Enviar informe de metricas a base de datos | Organizacion frente a problemas inesperados
Implementar informe hacia el docente | Conectar el link de una camara de una sala especifica al servidor de flask desde el frontend
Avatar de usuario
Acciones de Mejora |  | Encargado
Envio de metricas e informe al BD |  | Vicente
Reflexión
Jordan: Aunque me organice en este sprint (2), para poder terminar por completo la conexion a la base de datos, tuve unos problemas inesperados referente al uso del JWT y la autenticacion del usuario, lo que provoco que me quedaran un par de funciones por terminar que seran retrasadas para el siguiente sprint (3).
Vicente: En base a lo que se tenia planificado dentro del sptrint solo pude completar ciertas tareas, por lo cual se derivará al siguiente sprint. Todo debido a falta de organización personal y tiempo disponible para el trabajo.
Claudio: A medida que hemos avanzado con el desarrollo creo que nos hemos ido percatando que una de nuestras mayores problematicas se centran en el aspecto infraestructura y material de trabajo. Debido a que la carga de trabajo para entrenar un modelo acorde a lo requerido para el proyecto sobrepasa con creces nuestra capacidad de computo que poseemos en casa, tendremos que buscar alternativas en lo que respecta al modelo con el que estamos trabajando.