## 28-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No registrado | Se realizaran pruebas del modelo actual. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Se realizaran pruebas del modelo actual. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | No registrado | No registrado

## 29-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se realizaron pruebas al modelo | Revision e investigaciones de papers relacionado a la metodogia de deteccion del engagement | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se realizaron pruebas al modelo | Revision e investigaciones de papers relacionado a la metodogia de deteccion del engagement | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Hacer ajustes al Frontend | No registrado

## 30-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se reviso e investigo los papers relacionado a la metodogia de deteccion del engagement | Se continuara con la revision de los papers. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se reviso e investigo los papers relacionado a la metodogia de deteccion del engagement | Entrenamiento de un modelo alternativo de DAISEE | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se realizaron ajustes al Frontend | Se revisara la recopilacion de datos de la clases y salas desde la BD. | No registrado

## 31-10-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se continuo con la investigacion relacionado al modelo para engagement. | No registrado | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se comenzo el entrenamiento de un modelo de DAISEE (sin reemplazar el entrenamiento principal), sin un avance importante en cuanto a su eficacia. | Planificar la implementacion del sistema de alertas. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se trabajo en como se recopilaran los datos de la clases y salas desde la BD. | Se configurara el envio de enlaces de camaras. | Se encontron un bug en el componente Aside

## 04-11-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | No registrado | Se hara una selección de nuevos datos para el dataset. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Se planificara la implementacion del sistema de reporte automatico. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | No registrado | Trabajar en bug de componente Aside | No registrado

## 05-11-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se preparo un nuevo dataset para el entrenamiento. | Se trabajara en un nuevo modelo de YOLO | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se hizo un diagrama de como funcionara el sistema de reportes. | Implementar una version base sin recomendaciones del sistema de alertas. | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se trabajo en solucionar el bug del Aside, pero no se concreto. | Seguir trabajando en bug de componente Aside | No registrado

## 06-11-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se trabajo en el entrenamiento de un nuevo modelo de YOLO. | Se realizara revision de los resultados obtenidos del entrenamiento. | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | Se implemento la base del sistema de alerta en caso de reduccion de engagement. | Ayudar en la revision de resultados obtenidos en entrenamiento, | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se corrigio el renderizado de datos al iniciar una nueva captura de video en el componente Aside | Se realizara la verificacion de la integracion de los datos en aside | No registrado

## 07-11-2024
Daily Scrum |  | EnganchAI Scrum Master: Claudio Valdivia
Development Team | Rol | Trabajo realizado ayer | Plan de hoy | Impedimentos
José Pablo Casas | Especialista en Machine Learning | Se realizo un revisionb y contraste de losresultados obtenidos del entrenamiento con el nuevo set. | No registrado | No registrado
Jordan Urzua | Desarrollador Backend | No registrado | Se continuo con el entrenamiento de otros modelos DAISEE, ninguno con un resultado satisfactorio | No registrado
Vicente Rivas | Desarrollador Frontend | Se realizaron las pruebas para asegurar que el componente Aside muestra correctamente los datos al iniciar la captura de video. | Integrar grafico para mostrar el comportamiento del engagement por tiempo en la sesion. | No registrado